## Hoja1
| Presupuesto | Fecha: 05/12/21
Nombre: DyD SRL
| Objetivo: Se creara sitio web para Hospital publico, que incluirá 5 secciones, responsivas en cualquier dispositivos, incluyendo contenido e imágenes del cliente, cumpliendo con SEO. | El cliente se encargará de comprar dominio y hosting
Fases | Descripción | Cantidad | Tiempo (dias) | Precio
Diseño | Wireframe del proyecto | 1 | 1 | 2000$
| Definición estética de la web | 1 | 1 | 2000$
Desarrollo | Maquetación del sitio con HTML y CSS | 1 | 5 | 8000$
| Adaptación de responsividad | 1 | 3 | 3000$
Producción | SEO | 1 | 1 | 1000$
| Revisión | 1 | 1 | 2000$
| Subida a hosting y enlace al dominio | 0 | 0 | 0$
| Gastos extras | 0 | 0 | 0$
|  |  | Total | 18000$
| Términos y condiciones: | Realizar 50% del pago presupuestado al iniciar la fase de Diseño
Una vez aprobado el presupuesto se redactará un breve contrato que tendrá que ser firmado por el cliente y el proveedor con los servicios y cláusulas establecidas